
**Obec Tatranská Javorina, Tatranská Javorina 33, 059 56 Tatranská Javorina**

IČO: 31946801, DIČ: 2021202766, Okres: Poprad


www.tjavorina.eu

****

**PROGRAM ROZVOJA OBCE**

**TATRANSKÁ JAVORINA**

**na roky 2023-2028**



|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM ROZVOJA OBCE TATRANSKÁ JAVORINA NA ROKY 2023-2028** | |
| **Plánovacie obdobie** | 2022-2027+ (do schválenia nového rozvojového dokumentu) |
| **Schvaľovací orgán / orgány** | Obecné zastupiteľstvo obce Tatranská Javorina |
| **Identifikácia územnej/-ných samospráv/-y, pre ktorý/-é sa dokument spracováva** | Obec Tatranská Javorina  IČO: 31946801  DIČ: 2021202766  Kraj: Prešovský samosprávny kraj  Okres: Poprad |
| **Dátum schvaľovania** | 14.2.2022 |
| **Forma spracovania** | Externý spracovateľ s pomocou projektového tímu vytvoreného z poslancov a pracovníkov samosprávy obce, s účasťou obce v rámci dotazníkového prieskumu obyvateľov v rámci fázy spracovania dokumentu. |
| **Členovia riadiaceho výboru participatívnej tvorbu PHRSR** |  |
| **Gestor tvorby PHRSR a jeho kontaktné údaje** | Bc. Miroslav Michaľák  Obecný úrad, Tatranská Javorina 33, 059 56, Tatranská Javorina  0907 287 318  [starosta@tjavorina.eu](mailto:t.gmitrova@gmail.com) |
| **Koordinátor tvorby PHRSR a jeho kontaktné údaje** | PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.  Horovce 354, 02062  0907703218  [vladimira.pazderova@a-w-a.eu](mailto:vladimira.pazderova@a-w-a.eu) |
| **Členovia tímov pracovných skupín podľa jednotlivých tém** | Hospodárska skupina:  Mgr. Ľuboslava Budzáková  Ing. Katarína Horská  Jozef Gallik  Sociálna skupina:  Martin Krigovský  Slávka Gnebusová  Stanislava Michaláková  Environmentálna skupina:  Ing. Katarína Horská  Juraj Makový  Jozef Gallik |
| **Obdobie spracovania dokumentu** | 03/2023-05/2023 |
| **Financovanie spracovania dokumentu** | Financované z vlastných zdrojov obce Tatranská Javorina |
| **Adresa zverejnenia PHRSR na napr. webovom sídle zadávateľa tvorby stratégie ( obcí, miest, VÚC)** | [www.tjavorina.eu](http://www.kliestina.ocu.sk/index.php?ids=7) |
| **Súlad s legislatívou** | Program rozvoja obce je spracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z. zo dňa 4.11.2008 v znení Zák. č. 309/2014 Z.z., 378/2016 Z.z., 313/2018 Z.z., 221/2019 Z.z. |

# ČASŤ 1 - ÚVOD

Program rozvoja obce Tatranská Javorina predstavuje strednodobý plánovací a strategický dokument, ktorého spracovanie bolo motivované predovšetkým snahou o koncepčné, cieľavedomé a transparentné riadenie obce s cieľom hľadania efektívnych spôsobov riešenia problémov a potrieb rozvoja obce Tatranská Javorina.

Rozvojový dokument je spracovaný podľa odporúčaní *Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja*, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v NSRR, zohľadňujúc ciele a priority ustanovené v programe rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. PRO zohľadňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu a obce Tatranská Javorina.

Obec Tatranská Javorina sa pre vypracovanie rozvojového dokumentu rozhodla nielen z dôvodu legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým kvôli správnemu zadefinovaniu aktuálnych problémov, nedostatkov obce a verejného života a snahe o zameranie sa na stanovenie vhodných prioritných oblastí a konkrétnych projektov s cieľom nájdenia vhodných riešení. Dokument tak predstavuje súhrn cielených aktivít, navrhnutý za účelom oživenia sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Tatranská Javorina.

Program rozvoja obce Tatranská Javorina je rozdelený do štyroch hlavných častí, v súlade s aktuálne platnou metodikou:

* analytická časť obsahuje hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhady jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia v nadväznosti na existujúce stratégie a koncepcie, ako aj definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce.
* strategická časť je zameraná na definíciu stratégie rozvoja obce a určenie hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja obce s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja obce,
* realizačná a implementačná časť sa zameriava na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia, organizačné zabezpečenie realizácie, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO, stanovenie merateľných ukazovateľov,
* finančná časť poskytuje pohľad na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

Program rozvoja obce je otvorený dokument, je teda možné ho dopĺňať a meniť na základe aktuálnych potrieb, po schválení obecným zastupiteľstvom. V dôsledku toho predstavuje dokument vhodný nástroj regionálneho rozvoja, ktorý adekvátne reaguje na aktuálne otázky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Inštitucionálne východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry partnerstiev),** | | |
| * + 1. **Legislatíva upravujúca tvorbu a implementáciu PHRSR** | | *Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017* |
| * + 1. **Rozhodovacie kompetencie v oblasti tvorby a implementácie PHRSR** | | *Obecné zastupiteľstvo obce Tatranská Javorina* |
| * + 1. **Partneri** | **Dotknutá verejnosť** | *Obyvatelia obce Tatranská Javorina s trvalých i prechodným pobytom na území obce*  *Obyvatelia okolitých obcí*  *Návštevníci obce*  *Právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce*  *Ľudia pracujúci na území obce*  *Záujmové združenia, spolky a organizácie pôsobiace na území obce* |
| **Hlavní aktéri rozvoja** | *Štátne orgány*  *Prešovský samosprávny kraj*  *Okresný úrad Poprad*  *Osturňa, Ždiar, Vysoké Tatry ako susedné obce*  *Mesto Poprad* |
| **Hlavní sociálno-ekonomickí partneri** | *Verejnosť - dotazníkové prieskumu sa zúčastnilo 13 občanov* |
| * 1. **Obsahové východiská** | | |
| * + 1. **Zdôvodnenie potreby spracovania PHRSR** | | * *Legislatívny dôvod - povinnosť vyplývajúca zo zákona,* * *Politický dôvod - záujem obce o zlepšenie kvality života občanov a podmienok pre ekonomické aktivity v obci, ako aj snaha o zavedenie efektívneho systému strategického riadenia rozvoja obce,* * *Objavenie sa nových výziev, problémov či impulzov rozvoja obce,* * *Naplnenie podmienok pre prístup k finančným a iným zdrojom.* |
| * + 1. **Definícia územia pre spracovanie PHRSR a územnej štrukturácie stratégie PHRSR** | | *Obec Tatranská Javorina, okres Poprad, Prešovský samosprávny kraj*  *Kataster obce je tvorený plochou 94,04* *km2. Územie obce nie je vnútorne štruktúrované, preto PRO rozpracováva stratégiu rozvoja obce ako celku, bez akéhokoľvek ďalšieho členenia.* |
| * + 1. **Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov** | | *Národná stratégia regionálneho rozvoja SR*  *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020*  *Plán udržateľnej mobility*  *Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja*  *Územný plán Prešovského samosprávneho kraja*  *Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja*  *Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj*  *Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja*  *Operačné programy 2014-2020 - IROP, PRV, KŽP, LZ.* |
| * + 1. **Informácia o procese participatívnej tvorby PHRSR** | | *OZ schválilo zámer spracovania Programu rozvoja obce na svojom zasadnutí dňa 5.4.2023. Za vypracovanie dokumentu zodpovedá PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. Spracovateľ a zadávateľ projektu sa v úvodnej fáze dohodli na rozdelení úloh pri príprave dokumentu nasledovne:*   1. *Gestorom projektu je starosta obce - Bc. Miroslav Michaľák, ktorý zodpovedá za vytvorenie pracovných skupín tvorby PRO a zostavenie projektového tímu.* 2. *Spracovateľ dokumentu pripraví východiskovú analýzu podmienok a potrieb prípravy a spracovania PRO, na základe čoho sa rozdelia úlohy v rámci jednotlivých pracovných skupín.* 3. *Spracovateľ zozbiera potrebné informácie z verejne dostupných zdrojov alebo priamo od obce ako vstupy pre spracovanie analytickej časti dokumentu. Nový Program rozvoja obce bude plne v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, pričom bude prispôsobený plne na podmienky obce. V obsahovej štruktúre, ako aj v jednotlivých fázach prípravy a spracovania dokumentu bude PRO v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov rozvoja regiónov, obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3.* 4. *Spracovateľ vytvorí návrh Formulára prípravy projektov, vrátane vzoru jeho vyplnenia. Následne je formulár distribuovaný členom projektového tímu a subjektom regionálneho rozvoja pôsobiacich na území obce s cieľom zistenia ich reálnych rozvojových potrieb, záujmov a odporúčaní.* 5. *Spracovateľ pripraví dotazník pre verejnosť s cieľom zisťovania potrieb, názorov a odporúčaní samotných obyvateľov obce. Obec zabezpečí zverejnenie dotazníka na internetovej stránke obce. Za vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zodpovedá spracovateľ projektu.* 6. *Obec zrealizuje pracovné stretnutie členom projektového tímu k postupu spracovania PRO, na základe čoho sa upravia návrhy rozvojových projektov a opatrení na realizáciu stratégie rozvoja v rokoch 2023-2028.* 7. *Spracovateľ predloží zadávateľovi návrh programu rozvoja obce na pripomienkovanie, pričom pripomienky budú následne zapracované do dokumentu, pred samotným verejným pripomienkovaním a pred predložením na vyjadrenie dotknutým subjektom.* |

# ČASŤ 2 - ANALYTICKÁ ČASŤ

## 2.1 Základné informácie o obci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet obyvateľov  (k 31.12.2021) | Rozloha (km2) | Hustota obyvateľstva  (obyv./km2) |
| obec Tatranská Javorina | 176 | 94,04 | 1,87 |
| okres Poprad | 102 469 | 1 105,38 | 92,7 |
| Prešovský kraj | 827 028 | 8 974,5 | 91,96 |

Obec Tatranská Javorina sa nachádza v blízkosti poľských hraníc, 11 km od obce Ždiar.

Centrum obce leží na súradnici 49° 16′ 05″ severnej zemepisnej šírky (N) a 20° 08′ 29″ východnej zemepisnej dĺžky (E). Nadmorská výška v strede obce je 1 018 metrov nad morom a jej kataster sa rozkladá na ploche 94,04 km2.

Z hľadiska nomenklatúry územných štatistických jednotiek je obec na úrovni NUTS 3 súčasťou Prešovského samosprávneho kraja a na úrovni NUTS 4 (LAU 1) súčasťou okresu Poprad. Cestná vzdialenosť obce od centra okresného mesta je 45 km, vzdialenosť od krajského mesta je 114 km. Katastrálne územie obce susedí s obcami Osturňa, Ždiar, Vysoké Tatry.

*Historický vývoj obce*

Obec sa vyvinula zo sezónneho majera [lendackého](https://sk.wikipedia.org/wiki/Lendak) veľkostatku. Poľany a hole okolo majera spásali stáda neďalekých podtatranských obcí. Roku [1759](https://sk.wikipedia.org/wiki/1759) založili majitelia veľkostatku Horváthovci z [Plavča](https://sk.wikipedia.org/wiki/Plave%C4%8D_(okres_Star%C3%A1_%C4%BDubov%C5%88a)) železné huty a hámre v Javorine. Zamestnanci železiarní a uhliari, ktorí podnik zásobovali dreveným uhlím z blízkych lesov, boli prví stáli obyvatelia Javoriny. Pred rokom 1879 javorinský chotár s obcou Lendak vlastnila rodina Salomonovcov. Železné štôlne v [Javorovej doline](https://sk.wikipedia.org/wiki/Javorov%C3%A1_dolina_(Vysok%C3%A9_Tatry)) už neprinášali veľa úžitku, ale aj napriek tomu Salomonovci v roku 1837 železiarsky podnik rozšírili. Pokus o zintenzívnenie výroby železa bol márny. Drahý a náročný dovoz rudy zo vzdialenejších špišských a gemerských baní viedol k úpadku a k likvidácii podniku. Preto železiarne prebudovali na lepenkárne a po šesťdesiatročnej prevádzke zrušili. V roku 1879 od Salomonovcov odkúpil ich majetky [Christian Hohenlohe](https://sk.wikipedia.org/wiki/Christian_Hohenlohe).

V rokoch [1789](https://sk.wikipedia.org/wiki/1789) – 1936 patrila javorinská oblasť aj s dedinou pruskému kniežaciemu rodu Hohenlohe. Pretvoril Javorinu na lesnícku osadu a sídlo tatranských a tokajských častí svojho veľkostatku. Založil tu zverník a nechal si tu vybudovať poľovnícky kaštieľ. V roku [1936](https://sk.wikipedia.org/wiki/1936) prešlo javorinské panstvo do vlastníctva [československého štátu](https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_%C4%8Desko-slovensk%C3%A1_republika) a dnes tvoria značnú časť obyvateľstva zamestnanci Štátnych lesov TANAPu a ľudia pracujúci v cestovnom ruchu. V predvečer 2. svetovej vojny [Poľsko](https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko) v dôsledku [Mníchovskej dohody](https://sk.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%ADchovsk%C3%A1_dohoda) a [Viedenskej arbitráže](https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_viedensk%C3%A1_arbitr%C3%A1%C5%BE) obsadilo severné časti Slovenska okolo [Suchej Hory](https://sk.wikipedia.org/wiki/Such%C3%A1_Hora), [Hladovky](https://sk.wikipedia.org/wiki/Hladovka_(okres_Tvrdo%C5%A1%C3%ADn)) a Javoriny, ako aj územie okolo [Lesnice](https://sk.wikipedia.org/wiki/Lesnica) v [Pieninách](https://sk.wikipedia.org/wiki/Pieniny), malé územia okolo [Skalitého](https://sk.wikipedia.org/wiki/Skalit%C3%A9) a tiež malé územia okolo hraníc (oficiálne získali tieto územia 1. novembra 1938).

27. sep­tem­bra 1938 [poľ­ské voj­ská](https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsk%C3%A1_Orava) vstú­pili do Javo­riny, anek­tu­júc v mene Poľ­skej repub­liky úze­mie s roz­lohou okolo 110 km² v oblasti sever­ných sva­hov Vyso­kých a Belian­skych Tatier a ich bez­pro­stred­ného okolia.[[7]](https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatransk%C3%A1_Javorina#cite_note-7) Od 27. novembra 1938 do 1. septembra 1939 tvo­rila Javo­rina (od roku 1993 Tatranská Javo­rina) s osa­dami [Lysá Poľana](https://sk.wikipedia.org/wiki/Lys%C3%A1_Po%C4%BEana), [Podspády](https://sk.wikipedia.org/wiki/Podsp%C3%A1dy) a Voj­ta­sová s pri­ľah­lou oblas­ťou Vyso­kých a Belian­skych Tatier teri­to­riálnu súčasť Poľ­skej republiky.[[8]](https://sk.wikipedia.org/wiki/Tatransk%C3%A1_Javorina#cite_note-8) Po vypuknutí [2. svetovej vojny](https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna) Slovensko spolu s Nemeckom a Sovietskym zväzom napadlo Poľsko, hoci úloha Slovenskej armády bola len symbolická. Výmenou za to získalo späť územia, stratené roku [1938](https://sk.wikipedia.org/wiki/1938) a tiež územia, stratené v roku 1920. K opätovnému pripojeniu územia oficiálne došlo 24. novembra [1939](https://sk.wikipedia.org/wiki/1939) podpísaním dohody Ribbentropp-Černák. V januári 1945 bolo toto územie oslobodené Červenou armádou.

Nad obcou bol v roku [1977](https://sk.wikipedia.org/wiki/1977) postavený hotel Poľana (neskôr Kolowrat, teraz Montfort), účelové zariadenie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

## 2.2 Analýza vnútorného prostredia

### 2.2.1 Demografický vývoj

Demografický vývoj patrí medzi základné ukazovatele vývoja obce. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších a vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti, a preto je potrebné venovať tejto oblasti adekvátnu pozornosť.

* **Vývoj počtu obyvateľov**

Na základe celkového vývoja obyvateľov v posledných dvoch desaťročiach si možno všimnúť postupný pokles v celkovom počte obyvateľstva. Kým v roku 2000 obec evidovala 209 obyvateľov, v roku 2021 bolo zaznamenaných 176 osôb. Maximálny počet obyvateľov v rámci sledovaného obdobia bolo zaznamenaných v rokoch 2005 a 2006, kedy v obci žilo 230 obyvateľov.

Zdroj: ŠU SR

* **Pohyb obyvateľstva**

Prirodzený prírastok vyjadruje rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých. Pri zhodnotení celkového vývoju počtu obyvateľov je však nutné zvažovať aj počty prisťahovaných a vysťahovaných na/z trvalého pobytu v obci.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Počet narodených | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Počet zomretých | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Počet prisťahovaných | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Počet vysťahovaných | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 3 |

V celom sledovanom období bol celkový prírastok obyvateľstva negatívny, s výnimkou rokov 2002-2004, kedy bol celkový prírastok obyvateľstva pozitívny.

V rozmedzí rokov 2000-2021 celkový počet zomretých a vysťahovaných do obce o 45 prevyšuje počet narodených a vysťahovaných z obce. V kontexte toho je nutné zvažovať opatrenia, ktoré podporovali a zvyšovali pôrodnosť, aby sa demografický vývoj obyvateľstva zlepšil. V dlhodobom horizonte je potrebné zvažovať podporu mladých rodín, bývania v obci a prilákanie nových obyvateľov do obce, čo by sa mohlo pozitívne odraziť na ďalšom vývoji v tejto oblasti.

* **Štruktúra obyvateľstva**

Na základe pohlavia

Z pohľadu zastúpení jednotlivých pohlaví, v obci Tatranská Javorina dlhodobo dominujú muži v porovnaní so ženami. Najvýraznejší rozdiel v porovnaní mužov a žien je dokumentovaný v roku 2010 a 2021, kedy počet mužov o 14 prevyšoval počet žien. Naopak, najnižší rozdiel medzi pohlaviami obec zaznamenala v roku 2005, kedy v obci žilo 115 mužov a 115 žien.

Na základe veku

Veková štruktúra obyvateľstva poukazuje na postupné starnutie obyvateľstva, čo dokumentuje najmä zvyšujúci sa podiel osôb v rámci poproduktívneho veku, ako aj výrazný nárast indexu starnutia populácie a zvyšovanie sa priemerného veku obyvateľov obce. Priemerný vek v obci Tatranská Javorina od roku 2000 narástol o takmer 9 rokov. Priemerný vek v rámci SR bol v roku 2021 41,39 roka, pričom však vyšší priemerný vek zaznamenali mestá. Na vidieku bol priemerný vek nižší, to však nepotvrdzuje priemerný vek v obci Tatranská Javorina, kde bol priemerný vek o takmer 4 roky vyšší ako priemer SR. V roku 2021 bol index starnutia v rámci celej SR 108,27%, v rámci vidieku len 90,59%, pričom index starnutia v obci Tatranská Javorina bol až 275%. V kontexte zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce je potrebné sústrediť sa na podporu mladých rodín a ich zotrvanie v obci, čím by sa zlepšila veková skladba obyvateľstva v rámci budúcich období.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podiel osôb (%) | 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| v predproduktívnom veku | 20 | 19,62 | 24,78 | 15,45 | 13,89 | 12,68 | 11,62 | 8,56 | 6,82 |
| v produktívnom veku | 67,44 | 64,59 | 63,04 | 73,18 | 72,69 | 70,89 | 69,19 | 71,12 | 74,43 |
| v poproduktívnom veku | 12,56 | 15,79 | 12,17 | 11,36 | 13,43 | 16,43 | 19,19 | 20,32 | 18,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemerný vek obyvateľstva | | | | | | | | |  |
|  | **1996** | **2000** | **2005** | **2010** | **2015** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Tatranská Javorina | 36,53 | 38,28 | 35,41 | 37,6 | 40,12 | 41,3 | 43,2 | 44,8 | 45,18 |
| SR | 48,7 | 44,2 | 39,54 | 38,23 | 42,41 | 46,59 | 47,95 | 49,2 | 41,39 |
| Index starnutia | | | | | | | | |  |
| Tatranská Javorina | 62,79 | 80,49 | 49,12 | 73,53 | 96,67 | 129,63 | 165,22 | 237,5 | 275 |
| SR | 51,22 | 59,78 | 70,74 | 81,01 | 94,22 | 101,9 | 104,8 | 107,34 | 108,27 |

Na základe národnosti

Podľa posledného sčítania z roku 2021 v obci Tatranská Javorina výrazne prevláda slovenská národnosť, až takmer 96%, teda môžeme hovoriť o homogenite obce v rámci národnostného zloženia. 3 obyvatelia sa prihlásili k poľskej národnosti. Pri 5 obyvateľoch národnosť zistená nebola.

Na základe náboženstva

Obec Tatranská Javorina (SODB 2021) sa väčšinovo hlási k rímskokatolíckej cirkvi, viac ako 77 % obyvateľov. Vierovyznanie sa nepodarilo zistiť pri 2,26% populácie obce. Bez vyznania je v obci takmer 17% populácie. Z ostatných náboženstiev sú pomerne málo zastúpené gréckokatolícka cirkev (3 občania), evanjelická cirkev augsburského vyznania (2 občania), iné náboženstvá (1 občan).

Na základe vzdelania

Štatistiky z roku 2021 poukazujú na fakt, že najviac populácie v obci má dosiahnuté najvyššie vzdelanie úplné stredné odborné s maturitou - takmer 30% obyvateľov. Druhou najviac zastúpenou skupinou sú osoby so stredným odborným učňovským vzdelaním (bez maturity) - 24,86%. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 19,21% obyvateľov. Pri 4 obyvateľov vzdelanie zistené nebolo.

Na základe nezamestnanosti

Z pohľadu celkovej nezamestnanosti v obci možno pozorovať, že nezamestnanosť postupne klesala v rámci sledovaného obdobia. Maximálnu mieru nezamestnanosti obec zaznamenala v roku 2015, kedy bolo bez práce 28 obyvateľov. Najnižšia miera nezamestnanosti bola evidovaná v roku 2018, kedy bolo v obci nezamestnaných 7 obyvateľov.

### 2.2.2 Domový a bytový fond

|  |  |
| --- | --- |
| Obdobie výstavby bytov v obci | |
| rok | počet bytov |
| pred r. 1919 | 29 |
| 1919-1945 | 13 |
| 1946-1960 | 26 |
| 1961-1980 | 5 |
| 1981-2000 | 1 |
| 2001-2010 | 1 |
| 2011-2015 | 1 |
| 2016 a neskôr | 0 |
| nezistené | 2 |

V obci Tatranská Javorina obývajú obyvatelia v prevažnej miere skôr rodinné domy ako bytové domy, ktorých sa v obci nachádza iba pár. Podľa štatistických údajov z roku 2021 (SODB 2021) je v obci celkovo 93 bytov, z toho 52 je rodinných domov, 5 bytových domov, 14 ostatných budov na bývanie a 7 ostatných budov.

Z pohľadu typu kanalizácie, na kanalizačnú sieť sú pripojené 3 domy, 61 domov má septik/žumpu, 5 domov je pripojených na domácu čističku odpadových vôd, bez kanalizácie je 7 domov. Z pohľadu typu vodovodu, z verejnej siete je pripojených takmer 70% domov, vlastnú studňu má takmer 17% domov, bez prípojky je v obci 6 domov. Z pohľadu plynofikácie, pripojených k plynu je 33 domov, 43 domov pripojených k plynu nie je.

### 2.2.3 Občianska vybavenosť

*Verejná vybavenosť*

Občianska vybavenosť zodpovedá veľkosti obce. Nenachádza sa tu nijaké zdravotné stredisko ani ambulancie lekárov. Tieto služby obyvatelia využívajú v okresnom meste Poprad, kde sa nachádzajú všetky potrebné ambulancie lekárov, nemocnica i lekárne. Sociálne zariadenia sa na území obce nenachádzajú, tieto občania využívajú mimo územia obce.

Zo školských zariadení sa v obci nenachádza ani základná ani materská škola. Školské zariadenia navštevujú deti i žiaci v susednej obci Ždiar.

**Z hľadiska kultúrneho a športového vybavenia sa v obci nachádza:**

* lyžiarsky vlek, ktorý je v súkromnom vlastníctve,
* športoviská v hotely Montfort, ktoré sú v súkromnom vlastníctve,
* športoviská v areáli Ústavu vysokohorskej biológie /Žilinská univerzita/,
* kultúrna miestnosť v budove obecného úradu.

V oblasti verejnej správy sa v obci Tatranská Javorina nachádza pošta. Na území obce sa tiež nachádza Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity a tiež pobočka správy Tatranského národného parku - polesie.

*Komerčná vybavenosť*

Veľkosť obce je aj v prípade komerčnej vybavenosti limitujúcim faktorom. Nachádzajú sa tu hotel Monfort, Bistro OLI - reštaurácia, 5 obchodných prevádzok /predaj alkoholu, suvenírov, potravín/, ktoré sú zamerané najmä na turistov. Ostatné služby využívajú obyvatelia v okolitých obciach a mestách, najmä v blízkom krajskom a okresnom meste Prešov.

### 2.2.4 Technická infraštruktúra

|  |  |
| --- | --- |
| Technická vybavenosť (31. 12. 2022) | |
| Pošta | áno |
| Verejný vodovod | áno |
| Verejná kanalizácia | nie |
| Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | nie |
| Rozvodná sieť plynu | áno |

Obec je napojená na elektrické vedenie, ktoré poskytuje elektriku obyvateľom v domácnostiach. Obec je taktiež plynofikovaná.

Tatranská Javorina má vybudovaný verejný vodovod. Čiastočne sú zdroje pitnej vody zabezpečované aj z vlastných studní.

V obci sa nenachádza kanalizácia, preto obyvatelia využívajú vlastné žumpy alebo septik na záchyt splaškových odpadových vôd.

Na celom území obce je pokrytie všetkých mobilných operátorov. Obec má vybudované verejné osvetlenie a miestny rozhlas.

Obec zabezpečuje na pravidelnej báze aj odvoz komunálneho odpadu. Separovaný zber odpadov sa organizuje podľa druhu odpadu (sklo, papier, plast, železo).

### 2.2.5 Hospodárstvo

V obci Tatranská Javorina sa obyvatelia v minulých obdobiach venovali najmä lesnému hospodárstvu. V súčasnosti sa obyvatelia obce venujú rôznym zameraniam, pričom značná časť obyvateľstva dochádza za prácou do okolitých sídel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fyzické osoby -podnikatelia | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| -z toho živnostníci | 14 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| Právnické osoby | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| -z toho ziskové | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| -z toho neziskové | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Finančné hospodárenie**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý je zostavovaný podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.

Rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Výška príjmov i výdavkov bola schválená na úrovni 93 100 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako rovnako. Rozpočet po zmenách bol schválený vo výške 144 937 Eur - príjmová aj výdavková časť.

**Rozpočet obce k 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | schválený rozpočet na  rok 2022 (€) | rozpočet  2022 po zmenách (€) |  | schválený rozpočet na rok 2022 (€) | rozpočet 2022 po zmenách (€) |
| príjmy celkom | 93100 | 144937 | výdavky celkom | 93100 | 144937 |
| bežné príjmy | 93100 | 121029 | bežné výdavky | 93100 | 121029 |
| kapitálové príjmy | 0 | 0 | kapitálové výdavky | 0 | 0 |
| príjmové finančné operácie | 0 | 23908 | výdavkové finančné operácie | 0 | 23908 |

**Tabuľka - Schválený rozpočet na rok 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **schválený rozpočet na**  **rok 2023 (€)** |  | **schválený rozpočet na rok 2023 (€)** |
| príjmy celkom | 99911 | výdavky celkom | 99911 |
| bežné príjmy | 99911 | bežné výdavky | 99911 |
| kapitálové príjmy | 0 | kapitálové výdavky | 0 |
| príjmové finančné operácie | 0 | výdavkové finančné operácie | 0 |

Na rok 2023 bol schválený vyrovnaný rozpočet vo výške 99 911 Eur v príjmovej i vo výdavkovej časti. Bežný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet rovnako.


Z pohľadu príjmov a výdavkov obce od roku 2016 možno konštatovať, že obec vykazovala najvyššie príjmy i výdavky v rozpočte v roku 2019, naopak - najnižšie príjmy i výdavky v roku 2016. Informácie poskytuje nasledujúca tabuľka.

**Tabuľka - Štruktúra príjmov a výdavkov obce od roku 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - plán |
| Príjmy | 74357 | 89313 | 79250 | 145570 | 82060 | 90060 | 144937 | 102611 |
| Výdavky | 71595 | 83992 | 79250 | 145570 | 82060 | 90060 | 90060 | 102611 |

## 2.3 Analýza vonkajšieho prostredia

### 2.3.1 Poloha obce

Obec Tatranská Javorina sa rozprestiera v severnej časti Slovenska približne 2,5 km od poľských hraníc.

K obci patrí aj osada Podspády a Lysá Poľana. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 1 018 metrov nad morom.

Presnú polohu obce Tatranská Javorina určujú geografické súradnice 49° 16′ 05″ severnej zemepisnej šírky (N) a 20° 08′ 29″ východnej zemepisnej dĺžky (E).

### 2.3.2 Geologická stavba a prírodné podmienky

Z hľadiska geomorfologického členenia patrí územie do provincie Západné Karpaty. Riešeným územím prebieha hranica medzi subprovinciou Vnútorné Západné Karpaty a provinciou Vonkajšie Západné Karpaty. Územie leží v podcelkoch Východné Tatry, Žiarska brázda a Repisko.

Ždiarska brázda je pretiahnutá zníženina, ktorá sa viaže na ílovcové horniny flyšu centrálno-karpatského paleogénu. Je vytvorená erózno-denudačnými procesmi v málo odolných horninách. Tiahne sa v smere západ - východ, je 15 km dlhá a 1-5 km široká. Má mierne až stredne členitý podvrchovinný reliéf s amplitúdou 101-200m. Dno brázdy leţí v nadmorskej výške 800 - 900 m, chrbty 900 – 1 100 m. Ždiarska brázda na juhu prechádza do Belianskych Tatier, ktoré predstavujú vyvinutý subsekvenčný hrebeň zložený z hornín zložitého príkrovu, ktorého vrstvy sa skláňajú na sever. Belianske tatry majú tak isto pretiahnutý tvar v smere západ – východ. Takmer 14 km dlhý vápencovitý hrebeň rozdeľuje Široké sedlo na dve časti – na západnú časť so silne členeným reliéfom a na východnú časť s menej členitým povrchom. Z hľadiska morfologicko – morfometrických typov reliéfu sú v dotknutom území zastúpené silne členité vrchoviny. Úpätie Belianskych Tatier predstavuje veľmi silne členité vyššie hornatiny. Prevládajúcou základnou morfoštruktúrou v území je vrásovo – bloková fatransko – tatranská morfoštruktúra, hraste a klinové hraste centrálno-karpatských flyšových pohorí, ktorá na juhu prechádza do pozitívnych morfoštruktúr – hrasti a klinových hrasti jadrových pohorí.

Na geologickej stavbe riešeného územia sa podieľajú horniny centrálnokarpatského  
paleogénu a mezozoika. Ždiarska brázda je budovaná horninami hutianskeho, zuberského a borovského súvrstvia centrálnokarpatského paleogénu. Tiahne sa v smere Z –V. Je vytvorená  
erózno – denudačnými procesmi málo odolných horninách. Budujú ju bazálne paleogénne zlepence, munulitové vápence a pieskovce, vápenaté ílovce a brekcie.

Ždiarska brázda a úpätie Belianskych Tatier sú územím so špecifickým a pomerne  
rovnorodým pôdnym pokryvom. Jeho diferenciáciu podmieňujú najmä substrátové, hydrické  
a bioklimatické pomery, podmienené diferenciáciou reliéfu a geomorfologických procesov. Vplyv reliéfu sa na charaktere pôdneho pokryvu prejavuje najmä morfometricky rozmanitými reliéfovými formami. Okrem recentných geomorfologických pomerov zohrali vo vývoji pôd dôležitú úlohu staršie, pleistocénne a postpleistocénne erózno – akumulatívne procesy.

Podľa klimatických oblasti Slovenska patrí dotknuté územie do oblasti chladnej, kde  
priemerná teplota vzduchu v júli klesá pod 16°C a okrsku mierne chladného s teplotou v júli od 12 do 16°C.


Z hľadiska klimaticko – geografických typov patrí dotknuté územie do horskej klímy s malou inverziou teplôt, ktorá je vlhká až veľmi vlhká so subtypmi:

* Chladná horská klíma s teplotou v januári -5,0 až -6,5°C, v júli 13,5 až 16°C, ročné zrážky 800 – 1100 mm,
* Studená horská klíma s teplotou v januári -6,0 až -7,0°C, v júli 11,5 až 13,5°C, zrážky 1000 – 1400 mm.

Vzhľadom na reliéf územia je typická korelácia medzi klesaním teploty a stúpajúcou  
nadmorskou výškou, rýchla premenlivosť oblačnosti, slnečného svitu, zrážok, teploty vzduchu  
a veterných pomerov.

Charakteristickým znakom je inverzné teplotné zvrstvenie, ktoré sa prejavuje priemerne  
v nadmorskej výške 800 až 1350 m n. m. Inverzie vplývajú aj na slnečnosť v ročnom priebehu ( zvýšený počet slnečných dní so slnečným svitom v chladnom ročnom období nad hladinou  
oblačnosti). Počas teplotnej inverzie je častá hmlistosť, vyskytujúca sa prevažne pod hladinou  
oblačnosti.

### 2.3.3 Dopravná infraštruktúra

 Obec Tatranská Javorina leží na hraniciach s Poľskom, vo vzdialenosti približne 45 km od okresného mesta Poprad.

* **cestná doprava** - obcou prechádza cesta I. triedy I/66 na úseku Šahy, št. hranica - Zvolen - Banská Bystrica - Brezno - Vernár - Poprad - Spišská Belá - Tatranská Javorina, štátna hranica, v celkovej dĺžke 244 km.
* **autobusová doprava** - v obci je zabezpečená autobusová doprava, ktorá umožňuje obyvateľom ich premiestňovanie a zabezpečuje spojenie s okolitými obcami. Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Poprad a.s. V obci sa nachádza 5 autobusových zastávok.
* **železničná doprava** - priamo cez obec neprechádza žiadna železničná trať.
* **iné formy dopravy** - najbližšie letisko je Letisko Poprad, ktoré je od obce vzdialené približne 45 km.

### 2.3.4 Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre zabezpečenie kvality života súčasných aj budúcich generácií. Výzva spočíva v tom, skombinovať ju s nepretržitým hospodárskym rastom takým spôsobom, ktorý by bol dlhodobo udržateľný. Vzhľadom na klimatické zmeny je táto výzva čoraz pálčivejšia. Tatranská Javorina je obcou, ktorá má výborný potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu a vzhľadom na tento fakt, ako i na potrebu zachovania prírody ako celku je trvalo udržateľný rast rešpektujúci environmentálne špecifiká a ohrozenia významnou prioritou v rozvoji obce.

Priamo na území obce sa nenachádza výroba, ktorá by výrazne znečisťovala ovzdušie. Medzi zdroje znečisťovania ovzdušia patria najmä lokálne vykurovanie tuhým palivom, automobilová doprava.

Z pohľadu znečistenia pôdy sú hlavnými zdrojmi znečistenia v obci najmä osídlenie so svojimi sprievodnými znakmi, odpady, stavebná činnosť, odpadové vody, doprava, rekreácia a lesné hospodárstvo.

Celé riešené územie je súčasťou Tatranského národného parku na ktorom, okrem  
území malo plošných chránených území, platí podľa zákona Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 543/2002 Z.z. v platnom znení 3. stupeň územnej ochrany (osobitná územná  
ochrana) prírody. Na území prírodných rezervácií platí štvrtý, alebo piaty stupeň ochrany.  
V katastrálnom území Tatranská Javorina sú tieto prírodné rezervácie:

* národná prírodná rezervácia Bielovodská dolina
* národná prírodná rezervácia Belianske Tatry
* národná prírodná rezervácia Javorová dolina
* národná prírodná rezervácia Mengusovská dolina
* národná prírodná rezervácia Velická dolina
* národná prírodná rezervácia Studené doliny
* národná prírodná rezervácia Dolina Bielej vody
* prírodná rezervácia Bor
* prírodná rezervácia Čikovská
* prírodná rezervácia Goliášová poľana
* prírodná rezervácia Grapa
* prírodná rezervácia Pavlova
* prírodná rezervácia Pod Čerchlou

Podstatná časť riešeného územia je v navrhovanej súvislej európskej sústave  
chránených území Natura 2000 s 3., 4. a 5. stupňom ochrany. Do sústavy patrí lokalita  
Tatry s identifikačným číslom SKUEV0307 ako územie európskeho významu (dôvodom  
návrhu je ochrana biotopov európskeho významu) a navrhované vtáčie územie Tatry.

TANAP je spolu s poľským parkom od roku 1993 Biosferickou rezerváciou UNESCO. Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, medveď hnedý, kamzík tatranský alebo svišť tatranský. Tatranská Javorina sa v roku 2021 zaradila medzi významné lesnícke miesta, ktoré je prvým v rámci celého Tatranského národného parku.

### 2.3.5 Cestovný ruch

Tatranská Javorina leží niekoľko kilometrov od poľských hraníc, na severnej strane Tatier, ktorú predurčujú obec na rozvoj cestovného ruchu. Obec leží na hlavnom ťahu, ktorá spája Slovensko so Zakopaným, najvýznamnejším poľským centrom zimného cestovného ruchu.

Priamo v obci sa nachádza lyžiarske stredisko TAJA Tatranská Javorina. Väčšia časť miestnych tratí je vhodná hlavne pre nenáročných, rekreačných lyžiarov. Plusom lyžiarskeho strediska je komplexný systém umelého zasnežovania. Celková dĺžka všetkých zjazdoviek dosahuje takmer 1,5 km. Prepravná kapacita lyžiarskeho strediska v Tatranskej Javorine je 900 lyžiarov na hodinu. Jedná sa o malé a pokojné lyžiarske stredisko.

Z hľadiska možností ubytovania, priamo na území obce sa nachádzajú možnosti hotelového i privátneho ubytovania.

V rámci obce a blízkeho okolia sa nachádza veľa možností turistiky (značené turistické chodníky), možností pre zimné športovanie, ale tiež aj pre letné aktivity.

Z hlavných atrakcií v okolí obce je pre podporu turizmu zaujímavé najmä:

* Goralské múzeum - izba ľudových tradícií v Ždiari,
* Strachankovo Family Park,
* Chodník korunami stromov,
* Observatórium na Lomnickom štíte,
* Tricklandia - Starý Smokovec,

V okolí obce (na slovenskej i poľskej strane) sa nachádzajú aquaparky, veľa histrických pamiatok, turistických chodníkov i cyklochodníkov, veľa lyžiarskych stredísk, čo obec predurčuje na rozvoj cestovného ruchu.

## 2.4 Zhodnotenie realizovaných opatrení rozvoja územia

Obec Tatranská Javorina zabezpečuje správu územia a majetku, trvalú udržateľnosť a rozvoj obce činnosťou vlastnej samosprávy a prostredníctvom jej zamestnancov. Súčasná samospráva obce je vedená starostom obce a 5-členným obecným zastupiteľstvom zvoleným v komunálnych voľbách 2022.

### 2.4.1 Ex-post hodnotenie doterajších opatrení realizovaných na zabezpečenie rozvoja obce

Obec Tatranská Javorina počas minulých rokov uplatňovala priebežne princíp zaisťovania trvale udržateľných aktivít a investičného rozvoja obce na báze disponibilných vlastných zdrojov obecného rozpočtu, zo zdrojov príležitostne získaných predajom majetku obce a doplnkovo z dotácií zo štátnych účelových zdrojov poskytovaných ústrednými orgánmi štátnej správy.

V minulom období sa v obci realizoval len jeden projekt podporený cez nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy poslancov PSK - Kultúrna akcia ***Anna Bál 2022*** (vo výške 4000 Eur).

V dôsledku nedostatku vlastných finančných prostriedkov, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že obec patrí do chráneného územia Tatranského národného parku, je obec nútená pracovať na rozvoji obce postupne, s využitím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie.

Rozvoj obce Tatranská Javorina je z dlhodobého hľadiska možno oprieť o krásne prírodné prostredie, ktoré je vhodné na turistiku, letné i zimné športy, čo by však vyžadovalo zefektívnenie čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu, prijímanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pre malých a stredných podnikateľov a potrebu vytvárania partnerstiev pri riešení problematiky rozvoja obce a regiónu, kde sa obce nachádza - od spolupráce samosprávy, orgánov štátnej správy, podnikateľských subjektov a pod.

Významným prínosom pre životné prostredie je dlhodobo zavedený a fungujúci zber separovaného odpadu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ** | | | |
| **Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií** | | | |
| V rozsahu dostupných zdrojov a obmedzeného rozpočtu obce, ako aj kvôli chránenému územiu, v predchádzajúcom období obec nebola schopná realizovať veľké projekty - najmä v oblasti technickej infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie dostatočnej kvality života najmä pre mladé rodiny /verejná kanalizácia/. Menšie projekty sa snaží obec realizovať postupne, z vlastných zdrojov.. | | | |
| * 1. **Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PHRSR neimplementovala** | | | |
| V prípade, ak by sa stratégia rozvoja určené Programom rozvoja obce Tatranská Javorina nerealizovala, možno očakávať prehlbovanie poklesu osídľovania územia a nárast vysťahovalectva z riešeného územia. Súčasne by dochádzalo k ďalšiemu nárastu starnutia obyvateľstva v prostredí bez dobudovanej technickej, sociálnej a environmentálnej infraštruktúry - kanalizácia s napojením na ČOV, dobudované chodníky a zrekonštruované miestne komunikácie, modernizácia obecných budov. | | | |
| * 1. **Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov** | | | |
| **Výzvy a potenciály** | **Socioekonomické** | *Ustálená štruktúra obyvateľstva z hľadiska národnostného, náboženského i sociálnoekonomického zloženia bez zaťaženia systému obyvateľmi sociálne odkázaných skupín - nezamestnaných, bezdomovcov, neprispôsobivých občanov, a pod.* | |
| **Územno-technické** | *Dostatočné kapacity na kvalitné bývanie na vidieku v rodinných domoch vo vidieckom prostredí*  *Dostupnosť územia v blízkosti okresného mesta* | |
| **Prírodno-environmentálne** | *Absencia akútnych ekologických záťaží v životnom prostredí* | |
| **Inštitucionálno-organizačné** | *Fungujúca miestna samospráva a zriadenie odborných komisií pre rozvoj jednotlivých oblastí verejného a spoločenského života so zapojením občanov*  *Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu* | |
| **Problémy a limity** | **Socioekonomické** | *Mimoškolské aktivity detí a mládeže mimo územia obce, nárast obyvateľov v poproduktívnej skupine* | |
| **Územno-technické** | *Finančná náročnosť realizácie potrebných opatrení pre vybudovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry* | |
| **Prírodno-environmentálne** | *Zmena klímy a využívania územia* | |
| **Kultúrne** | *Chýbajúce záujmové združenia občanov - najmä v mladších a stredných vekových skupinách* | |
| **Inštitucionálno-organizačné** | *Absencia vlastných kapacít na prípravu a realizáciu rozvojových projektov, absencia ponuky sociálnych služieb na území obce.* | |
| * 1. **Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia** | | | |
| *Na základe vývoja vo vonkajšom prostredí, PRO Tatranská Javorina reaguje primárne na potreby obstarania a poskytnutia externých finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie s cieľom dobudovania a modernizácie technickej infraštruktúry obce ako základnej podmienky pre plnohodnotný život v rámci riešeného územia.*  *V nadväznosti na vyššie uvedené je nutné na národnej a regionálnej úrovni zabezpečiť prístup k zdrojom štátneho rozpočtu a fondov EÚ s cieľom zabezpečenia vyrovnávaní disproporcií a potrieb technickej, environmentálnej a spoločenskej vybavenosti územia jednotlivých obcí. Taktiež je nevyhnutné zjednodušiť poskytovanie externých zdrojov zo štátnych a európskych rozpočtov s cieľom zlepšenia vybavenosti území obcí.*  *Výzvou v rámci regionálneho rozvoja SR ostáva presun kompetencií a decentralizácia rozhodnutí na územie samosprávnych krajov, spoločné projekty v rámci konkrétnych samosprávnych celkom a vytvorenie podmienok na územnú spoluprácu na úrovni všetkých aktérov územného rozvoja - najmä občanov, podnikateľských osôb ako aj záujmových združení v danom regióne a samospráve.* | | | |
| * 1. **Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie** | | | |
| **Silné stránky** | | | **Slabé stránky** |
| * *dobrá poloha v blízkosti okresného mesta a poľských hraníc,* * *dopravná dostupnosť do obce,* * *dostupnosť autobusovej dopravy,* * *pravidelný odvoz TKO a separovanie,* * *pošta,* * *technická infraštruktúra a vybavenosť obce,* * *pretrvávanie kultúrnych tradícií,* * *podujatia organizované obcou,* * *prírodné krásy a pamiatky v okolí obce,* * *vhodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu,* * *geografická poloha vhodná na turistiku,* * *kvalita životného prostredia.* | | | * *nedostatok vlastného investičného kapitálu,* * *nevybudovaná kanalizačná sieť a ČOV,* * *stav budov vo vlastníctve obce,* * *stav miestnych komunikácií,* * *odliv mladých ľudí a starnutie populácie,* * *chýbajúce sociálne služby priamo na území obce a nedostatočná starostlivosť o seniorov,* * *nezáujem verejnosti o veci verejné,* * *chýbajúce voľnočasové aktivity a podujatia pre mládež,* * *nedostatočná informovanosť obyvateľstva o možnostiach podnikania v cestovnom ruchu,* * *chýbajúce služby na území obce,* * *emisie z vykurovania tuhým palivom,* * *nevedomosť a nezáujem ľudí o ochranu životného prostredia.* |
| **Príležitosti** | | | **Ohrozenia** |
| * *využívanie podpory štrukturálnych fondov EÚ,* * *vytváranie partnerstiev pri riešení problematiky rozvoja obce a regiónu - spolupráca samosprávy, orgánov štátnej správy, podnikateľov, mimovládnych organizácií a pod.,* * *rozvoj a podpora cestovného ruchu,* * *zakladanie mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,* * *zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov k informačným technológiám a k finančným zdrojom pre podnikanie,* * *zriadenie podporných mechanizmov na štátnej a regionálnej úrovni.* | | | * *neprehľadné, chýbajúce a nevhodné koncepcie na úrovni štátu a regiónu,* * *často sa meniaca legislatíva - daňová, úverová, odvodová a pod.,* * *nemotivujúce podnikateľské prostredie, absencia systémových nástrojov podpory,* * *nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a obnovu infraštruktúry, na údržbu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok,* * *nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk,* * *nadmerné využívanie fosílnych palív,* * *dlhodobé zmeny klímy,* * *dlhodobé a systematické znehodnocovanie životného prostredia.* |
| **Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy** | | | |
| Na základe definovania slabých a silných stránok, príležitostí a hrozieb, obec Tatranská Javorina sa v nasledujúcom období zameria na maximalizáciu využitia vnútorných zdrojov - predovšetkým polohy a dostupnosti obce, jedinečnosti prírodného prostredia, dostatku pracovnej sily, organizačných schopností samosprávy, využitie spolupráce a deľby práce medzi partnerov s cieľom implementácie inovačne orientovanej smart stratégie rozvoja, ktorá zabezpečí udržateľný rozvoj obce a kvalitu života obyvateľov na jej území. | | | |
| Obec Tatranská Javorina sa na základe vyššie uvedeného bude snažiť o efektívne využívanie finančných prostriedkov a zdrojov, ktoré budú adresne využívané na naplnenie rozvojových potenciálov v rámci jednotlivých oblastí hospodárskeho či sociálneho života, namiesto hľadanie riešení už existujúcich problémov. | | | |
| * 1. **Identifikácia disparít a faktorov rozvoja** | | | |
| Na základe najvýznamnejších silných stránok a príležitostí obec Tatranská Javorina definuje ako hlavné faktory rozvoja :   * prírodné bohatstvo a možnosti rozvoja cestovného ruchu vo viacerých oblastiach, * podmienky pre rozvoj v ekonomickej a hospodárskej oblasti.   Na základe definovania slabých stránok a hrozieb vyplývajú pre obec Tatranská Javorina kľúčové disparity:   * potreba dobudovania technickej a sociálnej infraštruktúry.   Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je nevyhnutné pre zabezpečenie čo najvyššej adresnosti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sú rozhodujúce pri definovaní stratégie a programovej štruktúry Programu rozvoja obce. | | | |
| * 1. **Strom výziev a problémov** | | | |
| Pokles počtu obyvateľov a starnutie populácie (následok)  Nedostatočné využitie rozvojového potenciálu obce (následok)  Vzhľad obce  (následok)  Nevyužívanie finančných zdrojov - štrukturálne fondy a dotačné mechanizmy (následok)  Odchod za prácou mimo obce a pasivita obyvateľov (následok)  Znečisťovanie tokov, ovzdušia emisiami, neriadené skládky, devastácia (následok)  Nespokojnosť obyvateľov (následok)  Absencia pripravených i realizovaných projektov (následok)  **Nízka kvalitatívna úroveň života v obci**  (kľúčový problém)  Nevybudovaná základná technická infraštruktúra  (príčina) a infraštruktúra voľného času  Chýbajúca spolupráca s občanmi, podnikateľmi a okolím (príčina)  Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce a možností čerpania dotácií (príčina)  Nezáujem občanov o veci verejné  (príčina)  Nedostatočná občianska vybavenosť a služby  (príčina) | | | |
| * 1. **Východiská pre špecifické stratégie VÚC pre podporu rozvoja jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov v rámci PHRSR VÚC** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Názov dokumentu* | *Platnosť dokumentu* | *Úroveň dokumentu* | *Zdroj* | | *Stratégia Európa 2020* | *2014-2020* | *EU* | http://ec.europa.eu | | *Partnerská dohoda SR/EU na r.2014-2020* | *2014-2020* | *NUTS I - SR* | www.mindop.sk | | *Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30* | *2014-2030* | *NUTS I - SR* | www.rokovania.sk | | *Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov na roky 2014-2020* | *2014-2020* | *NUTS I - SR* | www.rokovania.sk | | *Stratégia hospodárskej politiky SR - Slovensko2020+* | *2013-2020+* | *NUTS I - SR* | www.rokovania.sk | | *Operačné programy 2014-2020* | *2014-2020* | *NUTS I - SR* | www.mindop.sk | | *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2014-2020* | *2015-2020* | *NUTS III - PSK* | *www.psk.sk* | | | | |

# ČASŤ 3 - Strategická časť

Obsahom tejto časti je spresnenie vízie a hlavného cieľa, ako aj určenie priorít a strategických cieľov programu rozvoja. Priority a strategické ciele sú naviazané na priority a ciele Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, priority a ciele definované v Partnerskej dohode medzi EÚ a SR pre obdobie 2021-2027.

V rámci tejto časti sú zhrnuté budúce predstavy o obci, ktoré by sa mali dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v stratégii rozvoja. Hlavným cieľom strategickej vízie je poskytnúť smer pre strategické plánovanie, ako aj pre implementáciu navrhnutých opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú budúcnosť tým, ktorí v obci žijú, pracujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, alebo ktorí v nej plánujú investovať.

|  |
| --- |
| 3.1 Rozvojová stratégia |
| **3.1.1 Vízia rozvoja a hlavný cieľ** |
| VÍZIA OBCE:  ***Obec Tatranská Javorina bude obcou perspektívnou pre všetkých jej obyvateľov, ktorým bude zabezpečená neustále zvyšujúca sa kvalita života, s využitím všetkých zdrojov a v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.***  STRATEGICKÝ CIEĽ:  *Zabezpečiť trvalo udržateľný rast obce Tatranská Javorina, ktorý sa primárne sústredí na kontinuálne zlepšovanie kvality života v obci a zvyšovanie životnej úrovne všetkým*  *jej obyvateľov s využitím miestneho prírodného potenciálu.* |
| **3.1.2 Štruktúra priorít a ich väzby** |
| 1.prioritná oblasť - Hospodárska oblasť  - obec Tatranská Javorina pre obdobie rokov 2023-2028 v rámci tejto oblasti definovala prioritný cieľ, ktorým je najmä zlepšenie dopravnej infraštruktúry obce prostredníctvom osadenia meračov rýchlosti v obci.  2. prioritná oblasť - Sociálna oblasť  - obec Tatranská Javorina pre obdobie rokov 2023-2028 v rámci tejto oblasti definovala najmä potrebu zlepšenie sociálnej oblasti v obci prostredníctvom aktivít zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine a tiež zlepšenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom Interreg /Slovensko-Poľsko/.  3. prioritná oblasť - Environmentálna oblasť  -obec Tatranská Javorina si v rámci tejto oblasti nestanovila žiaden konkrétny špecifický cieľ. V prípade vzniku akútnej potreby, obec je pripravená definovať konkrétne opatrenia, ktoré by riešili vzniknutý problém.  Naplnenie vytýčených cieľov a priorít bude obec zabezpečovať konkrétnymi opatreniami a aktivitami, ktoré sú definované v ďalších častiach dokumentu. |
| **3.1.3 Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov** |
| **3.1.3.1 Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority** |
| *Vízia:* ***Obec Tatranská Javorina bude obcou perspektívnou pre všetkých jej obyvateľov, ktorým bude zabezpečená neustále zvyšujúca sa kvalita života, s využitím všetkých zdrojov a v súlade s ochranou životného prostredia a udržateľným využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.*** |
| *Hlavný cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľný rast obce Tatranská Javorina, ktorý sa primárne sústredí na kontinuálne zlepšovanie kvality života v obci a zvyšovanie životnej úrovne všetkým*  *jej obyvateľov s využitím miestneho prírodného potenciálu* |
| Priorita 1. HOSPODÁRSKA OBLASŤ |
| Strategický cieľ 1.2.  Rozvoj dopravnej infraštruktúry |
| Špecifický cieľ 1.2.1  Osadenie meračov rýchlosti v obci |
| Priorita 2. SOCIÁLNA OBLASŤ |
| Strategický cieľ 2.1.  Zlepšenie sociálnej oblasti |
| Špecifický cieľ 2.2.1  Aktivity zamerané na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine |
| Špecifický cieľ 2.2.2  Zlepšenie cezhraničnej spolupráce |
| Priorita 3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ |
| Strategický cieľ 3.1.  Zlepšenie stavu životného prostredia |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.2.2 Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre implementáciu PHRSR** | | | | | | |
| Opatrenie | Projekt | Doba realizácie | Náklady  (EUR) | Koordinátor | Partneri | Zdroje financovania |
| Prioritná oblasť 1. Hospodárska oblasť | | | | | | |
| Špecifický cieľ 1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry | | | | | | |
| 1.2.1 | Osadenie meračov rýchlosti v obci | 2023-2028 | 12 000 | Obec Tatranská Javorina | Vybraný realizátor | fondy EÚ, štátny rozpočet,  rozpočet obce/ úverové zdroje |
| Bližšie informácie: Potreba zvýšenia bezpečnosti v obci, rozvoj dopravnej infraštruktúry | | | | | |
| Prioritná oblasť 2. Sociálna oblasť | | | | | | |
| Špecifický cieľ 3. Zlepšenie sociálnej oblasti | | | | | | |
| 2.1.1 | Aktivity zamerané na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine | 2023-2024 | 7 800 | Obec Tatranská Javorina | --- | fondy EÚ, štátny rozpočet,  rozpočet obce |
| Bližšie informácie: Potreba podpory Ukrajincov utekajúcich pred vojenskou agresiou | | | | | |
| 2.1.2 | Zlepšenie cezhraničnej spolupráce | 2024-2025 | 20 000 | Obec Tatranská Javorina | Poľský partner | fondy EÚ, štátny rozpočet,  rozpočet obce |
| Bližšie informácie: snaha o územnú spoluprácu prostredníctvom cezhraničného partnerstva | | | | | |
| Prioritná oblasť 3. Environmentálna oblasť | | | | | | |
| Špecifický cieľ 2. Zlepšenie stavu životného prostredia | | | | | | |

|  |
| --- |
| **3.1.4 Ukazovatele výsledkov a dopadov** |
| Východiskovou hodnotou pre meranie všetkých merateľných ukazovateľov je počiatočný stav ukazovateľov, ktorý je popísaný v analytickej časti rozvojového dokumentu, a ktorý je zostavený prevažne z údajov dosiahnutých k 31.12.2022. Východiskové hodnoty sú tiež dostupné vo verejne prístupných štatistikách vedených Štatistickým úradom SR, obcou alebo inými orgánmi verejnej alebo štátnej správy.  Hodnotenie realizácie PRO bude prebiehať prostredníctvom nasledujúcich merateľných ukazovateľov:   * celkový počet realizovaných projektov a ich podiel z celkového počtu plánovaných projektov v rámci obdobia 2023-2028, * počet dosiahnutých cieľov rozvoja územia a ich podiel z celkovo prijatých cieľov rozvoja, * náklady na realizáciu projektov celkom (dosiahnuté úspory a prečerpania), * medziročný a celkový percentuálny nárast príjmov obce, * prírastok občanov aktívne zapojených do rozvoja obce, * zmena v počte obyvateľov v obci sledovaná na ročnej báze  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Merateľné ukazovatele výsledkov a dopadov podľa jednotlivých oblastí** | | | | Hospodárska oblasť | Sociálna oblasť | Environmentálna oblasť | | * objem investícií do rozvoja obce * objem prostriedkov z fondov EÚ * objem dotácií ŠR a VUC na realizáciu projektov * rast vlastných príjmov do rozpočtu obce * počet prípojok verejného vodovodu * počet prípojov verejnej kanalizácie | * celkový prírastok obyvateľstva * zlepšenie možností služieb v oblasti voľnočasových aktivít, kultúry a športu * nárast neinvesticných aktivít - kultúrno-spoločenských aktivít a účasti občanov | * rast kvality života v obci meraný zlepšením demografických údajov - pokles mortality, rast natality a počtu obyvateľov celkom, zlepšenie vekovej štruktúry, * nárast separovania odpadu a pokles objemu komunálneho odpadu | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Definícia | Informačný zdroj | Merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | |
| 2023 | 2028 | 2030 |
| 1. PRIORITNÁ OBLASŤ - Hospodárska | | | | | | | |
| **Projekt 1.1.1 - Osadenie meračov rýchlosti v obci** | | | | | | | |
| Výsledok | Počet meračov | Celkový počet meračov osadených v obci | PD a interná evidencia OÚ | počet | 0 | 2 | -- |
| Dopad | Počet áut | Celkový počet áut, ktoré denne cestou prejdú | počet | 0 | 80 | -- |
| 2. PRIORITNÁ OBLASŤ - Sociálna | | | | | | | |
| **Projekt 2.1.1 - Aktivity zamerané na riešenie migračných výziev**  **v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine** | | | | | | | |
| Výsledok | Počet zapojených osôb | Celkový počet osôb podporených a zapojených do projektu | Interná evidencia OÚ | počet | 0 | 3 | -- |
| **Projekt 2.1.2 - Zlepšenie cezhraničnej spolupráce** | | | | | | | |
| Výsledok | Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí | Celkový počet zrealizovaných aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce | Interná evidencia OÚ | počet | 0 | 10 | -- |
| Dopad | Počet dotknutých oôb | Celkový počet osôb, ktorých sa realizácia projektu dotkne |  | 0 | 10000 | -- |

**Tabuľka – Formulár pre prípravu projektov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základné údaje o projektovom zámere č. 1 | | | | |
| Názov projektu | | **Osadenie meračov rýchlosti v obci** | | |
| Garant | | Obec Tatranská Javorina | | |
| Partneri garanta | | Vybraný realizátor projektu | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | 2023-2026 | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | Potreba zlepšenia dopravnej situácie v obci, zlepšenie bezpečnosti v obci | | |
| Cieľ projektu | | Osadenie meračov rýchlosti v obci | | |
| Výstupy | | Merače rýchlosti | | |
| Užívatelia | | Obyvatelia obce a návštevníci obce | | |
| Indikátory monitoringu | | Počet meračov rýchlosti v obci, počet áut, ktoré denne prejdú obcou | | |
| Zmluvné podmienky | | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania | | |
| Riziká | | Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa | | |
| Poznámky | | --- | | |
| Realizácia projektu | | | | |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Externý dodávateľ | | | 2023-2026 |
| Financovanie projektu | | | | |
| Druh výdavku | Náklady spolu | | Forma financovania projektu | |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 12 000 | | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základné údaje o projektovom zámere č. 2 | | | | |
| Názov projektu | | **Aktivity zamerané na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine** | | |
| Garant | | Obec Tatranská Javorina | | |
| Partneri garanta | | Vybraný realizátor projektu | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | 2023-2024 | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | Potreba riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine | | |
| Cieľ projektu | | Podpora ohrozených osôb z Ukrajiny | | |
| Výstupy | | Podporené osoby | | |
| Užívatelia | | Obyvatelia obce a podporené osoby z Ukrajiny | | |
| Indikátory monitoringu | | Počet podporených osôb, obyvatelia obce | | |
| Zmluvné podmienky | | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania | | |
| Riziká | | Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa | | |
| Poznámky | | --- | | |
| Realizácia projektu | | | | |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Obecný úrad | | | 2023-2024 |
| Financovanie projektu | | | | |
| Druh výdavku | Náklady spolu | | Forma financovania projektu | |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 2023-2024 | | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základné údaje o projektovom zámere č. 3 | | | | |
| Názov projektu | | **Zlepšenie cezhraničnej spolupráce** | | |
| Garant | | Obec Tatranská Javorina | | |
| Partneri garanta | | Vybraný realizátor projektu | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | 2023 | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | Potreba realizovania aktivít súvisiacich s posilňovaním integrácie a zlepšovaním kvality života obyvateľov pohraničia, budovanie cezhraničných partnerstiev | | |
| Cieľ projektu | | Posilnenie integrácie a budovanie cezhraničných partnerstiev | | |
| Výstupy | | Zorganizované kultúrne a vzdelávacie podujatia | | |
| Užívatelia | | Obyvatelia obce a obyvatelia prihraničných regiónov v SR a Poľsku | | |
| Indikátory monitoringu | | Počet zrealizovaných podujatí, počet dotknutých osôb | | |
| Zmluvné podmienky | | Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania | | |
| Riziká | | Nedostatok finančných prostriedkov obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa | | |
| Poznámky | | --- | | |
| Realizácia projektu | | | | |
| Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | Termín |
| Príprava a realizácia projektu | Obecný úrad | | | 2023 |
| Financovanie projektu | | | | |
| Druh výdavku | Náklady spolu | | Forma financovania projektu | |
| Spracovanie a realizácia zámeru | 50 000 | | Fondy EÚ, štátny rozpočet SR/Environmentálny fond, vlastné zdroje | |

# ČASŤ 4 - Realizačná a implementačná časť

Realizačná časť popisuje postupy inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce Tatranská Javorina a približuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov. Súčasťou tejto časti je aj vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných plánov.

|  |
| --- |
| **4. Implementačný plán a plán monitorovania** |
| **4.1. Nástroje na implementáciu stratégie**  **4.2. Postup pri implementácii PHRSR (rozdelenie úloh, činností a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a systému riadenia implementácie a riadenia rizík)** |
| Za prípravu a realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít a implementáciu stratégie definovanej v Programe rozvoja obce zodpovedá riadiaci orgán obce - obecné zastupiteľstvo, v rámci nasledovných krokov:   * spracovanie akčného plánu realizácie PRO na daný rozpočtový rok, s výhľadom na ďalšie dva roky, ktorý je schvaľovaný ako súčasť rozpočtu obce. V rámci daného akčného plánu sa rozhoduje v rámci OZ o zaradení konkrétnych projektov do prípravy a realizácie, pričom zaradeniu projektov do fázy prípravy a realizácie bude predchádzať verejné prerokovanie daného projektového zámeru, čo umožní verejnosti zapojiť sa do fázy prípravy a vyjadriť svoje názory a postoje k danému projektovému zámeru, * spracovanie akčného plánu prebieha na základe údajov v schválenom rozpočte obce na daný rok, schválených strategických dokumentov obce a údajov odborných útvarov miestneho úradu obce, * Obecné zastupiteľstvo zodpovedá za určenie riadiaceho výboru projektu, ktorý bude zodpovedať za realizáciu konkrétneho projektu, * riadiaci výbor projektu informuje prostredníctvom realizačného plánu, ako aj osobne na OZ v určenom časovom intervale (podľa charakteru projektu), na základe čoho prijíma obecné zastupiteľstvo potrebné rozhodnutia, * počas prípravy a realizácie projektu riadiaci výbor sleduje a hodnotí dosahovanie výsledkov projektu porovnaním s východiskovými hodnotami, ako aj prostredníctvom ukazovateľov dopadu, pričom informácie sa zaznamenávajú do monitorovacích a hodnotiacich správ, * monitorovacie a hodnotiace správy sú podkladom pre spracovanie celkového hodnotenia daného rozpočtového roku, ako aj pre prípravu akčného plánu na ďalšie rozpočtové obdobie, * monitorovacie a hodnotiace správy za všetky už realizované akčné plány slúžia ako podklad pre priebežné hodnotenie postupu realizácie PRO, jeho prípadné zmeny a doplnky a na prípravu rozvojového dokumentu pre ďalšie programové obdobie, aktualizácia PRO bude uskutočnená podľa potreby, minimálne v horizonte každých 5-6 rokov, * monitorovacie a hodnotiace správy zároveň slúžia pre priebežné monitorovanie a hodnotenie realizácie PRO pre potreby regionálnej a ústrednej štátnej správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení (stanovuje ročný monitoring do 30.5. nasledujúceho roka) |
| **4.3. Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PHRSR** |
| Systém monitorovania a hodnotenia PRO bude v obci Tatranská Javorina vykonávaný systémovo a kontinuálne počas celého obdobia trvania platnosti dokumentu.  Monitorovanie chápe obec ako pravidelné sledovanie ukazovateľov strategického, resp. akčného plánu, ktoré je nevyhnutné realizovať priebežne, pričom monitorovanie prebieha na úrovni jednotlivých projektov a jednotlivých opatrení. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá starostka obce, pričom táto je predkladaná na schválenie obecnému zastupiteľstvu.  V prípade projektov financovaných zo zdrojov európskych a štrukturálnych fondov je obecnému zastupiteľstvu predkladaná aj monitorovacie správa schválená riadiacim orgánom. Cieľom monitorovania je získanie informácií o reálnom plnení opatrení na korekciu prípadného negatívneho vývoja.  Hodnotenie realizácie PRO prebieha minimálne jedenkrát ročne, t.j. k 31.12. daného roka, pričom na hodnotenie nadväzujú návrhy na aktualizáciu akčného alebo strategického plánu. Výsledky monitorovania sú podkladom pre hodnotenie realizácie PRO, pričom hodnotenie je stálym procesom sledovania zmien v jednotlivých opatreniach prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov. Hodnotiace a monitorovacie správy PRO sú podkladom pre rozhodnutie samosprávy o riadení realizácie programu, prípadne o korekciách stratégie alebo projektových zámerov, s účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Plán priebežných hodnotení PRO pre obdobie 2022-2027* | | | | *Typ hodnotenia* | *Vykonať prvýkrát* | *Dôvod vykonania/periodicita* | | Strategické | Najskôr po roku 2023 | Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO a vzniknutej spoločenskej potreby | | Operatívne | V prípade potreby |  | | Tematické | 2024 | Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok | | Ad hoc mimoriadne | V prípade potreby | Pri značnom odklone od stanovených cieľov a hodnôt ukazovateľov | | AD hoc hodnotenie celého PHRSR alebo jeho časti |  | Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce, podnetu poslancov - na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu a pod. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Riziká implementácie a ich prevencia** | | | | | |
| **Druh rizika** | **Väzba rizika na cieľ resp. nástroj implementácie PHRSR** | **Nežiaduce dôsledky** | **Zdroj rizika** | **Pravdepodobnosť výskytu** | **Zodpovednosť za monitorovanie a realizáciu opatrenia** |
| Technické riziko | Verejné budovy vo vlastníctve obce  Technická infraštruktúra obce | Zastaraný technický stav budov a tech. stav infraštruktúry, vysoké prevádzkové náklady a náklady na údržbu | Nedostatok finančných prostriedkov na obnovu budov a technickú infraštruktúru | 90% | Obec |
| Ekologické riziko | Životné prostredie | Vytváranie čiernych skládok | Obyvatelia obce a blízkeho okolia | 70% | Obec |
| Sociálne riziko | Spoločenský život a zánik tradícií | Nízka kvalita spoločenského života | Nezáujem verejnosti o veci verejné | 90% | Obec |
| Ekonomické riziko | Rozpočet obce | Nízke zdroje na rozvoj obce | Štát a jeho politika | 90% | Obec |

**AKČNÝ PLÁN PRE ROZPOČTOVÝ ROK 2022 S VÝHĽADOM DO ROKU 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Tatranská Javorina  Priorita B) Zlepšenie sociálnych služieb | | | |
| Aktivita | Rok | Zodpovedá | Financovanie |
| **Projekt 2.1.1 –**  **Aktivity zamerané na riešenie migračných výziev**  **v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine** | 2023-2024 | Obec Tatranská Javorina | 7800 € |
| **Projekt 2.1.2 – Zlepšenie cezhraničnej spolupráce** | 2023-2024 | Obec Tatranská Javorina | 50000 € |

**Hodnotiace tabuľky pre výber projektov**

V podmienkach obce Tatranská Javorina, vzhľadom na jej veľkosť, nie je vytvorené konkurenčné prostredie pre posudzovanie, hodnotenie a výber projektov do Programu rozvoja obce, do Akčného plánu alebo pri začatí realizácie. V obmedzenom režime možno chápať ako určité konkurenčné prostredie len formu Obecného zastupiteľstva, vo fáze výberu projektov pre ich zaradenie do fáze realizácie. Posudzovanie kvality projektu z hľadiska jeho konkurencieschopnosti je však mimoriadne dôležité a nevyhnutné pri príprave a podaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako aj zo zdrojov EÚ. Obec Tatranská Javorina preto pri predkladaní projektov o NFP bude postupovať v zmysle stanovených kritérií:

* platná projektová dokumentácia a stavebné povolenie/splnená ohlasovacia povinnosť,
* vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom a majetku v rámci projektu,
* preukázateľne zabezpečené predfinancovanie, ako aj spolufinancovanie projektu,
* zabezpečený súlad projektu s hlavnými rozvojovými dokumentmi - Programom rozvoja obce Tatranská Javorina, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ako aj iných odvetvových dokumentov.

*Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo projektu | Hodnotiaca kategória | Hodnotiace kritérium | Konečné hodnotenie:  Spĺňa/Nespĺňa | Získaný počet bodov |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konečné hodnotenie | | | Body |
| Priorita | Menej prioritný projekt, jeho realizácia nemá výrazný vplyv na naplnenie cieľa | Nízka | 0-5 |
| Prioritný projekt pre napĺňanie cieľa, ale nezabezpečuje jeho úplné dosiahnutie | Stredná | 6-9 |
| Prioritný projekt, ktorý má výrazný vplyv na napĺňanie cieľa a zabezpečuje jeho úplné dosiahnutie | Vysoká | 10-15 |

# ČASŤ 5 - Finančná časť

|  |
| --- |
| 1. **Plán využitia/aktivizácie zdrojov vrátane finančného plánu** |
| Finančná časť poukazuje na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie Programu rozvoja obce Tatranská Javorina. Súčasťou tejto časti je aj vymedzenie indikatívneho finančného plánu na celú realizáciu PRO a model viaczdrojového financovania.  Verejné zdroje z obecného rozpočtu a súkromné zdroje zodpovedajú v navrhnutom spôsobe financovania projektu minimálnemu povinnému podielu spolufinancovania pri využití prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Na finančné zabezpečenie opatrení a aktivít stanovených v PRO pre roky 2023-2028 bude obec môcť čerpať z týchto zdrojov:   * vlastné zdroje - rozpočet obce a mimoriadne príjmy, * externé zdroje - fondy Európskej únie, dotácie zo štátneho rozpočtu a účelových fondov (Envirofond, MF SR), dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja, bankové úvery, dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, dary a príspevky iných inštitúcií.   Časový postup realizácie jednotlivých projektov však bude optimalizovaný podľa dostupnosti zdrojov z operačných programov .  Obec Tatranská Javorina nemá dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, sociálnej a environmentálnej oblasti. Obec nie je schopná takéto zdroje vytvoriť vlastnou hospodárskou činnosťou a nedostáva ani dostatok takýchto zdrojov zo štátneho rozpočtu, prípadne z rozpočtu vyššieho územného celku. Pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je teda obec odkázaná na využívanie viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít a projektov, kedy dochádza k prepojeniu obecného rozpočtu na programový rozpočet vyššieho územného celku, na štátny rozpočet, ako aj na využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Obec v rámci nového programového obdobia, po roku 2022 počíta s minimálnou požiadavkou spoluúčasti 10% na spolufinancovaní projektov.  Harmonogram rozdelenia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých rokov v nasledujúcej tabuľke predstavuje len odhad a plán čerpania, presné termíny realizovania jednotlivých projektov budú stanovené podľa aktuálnych výziev, dostupných úverových zdrojov, získaných dotácií a výšky vlastných zdrojov z rozpočtu obce. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikátor | Špecifický cieľ | Obdobie realizácie | Rozpočet spolu (tis) | 2023 (tis) | 2024 (tis) | 2025 (tis) | 2026 (tis) | 2027 (tis) | 2028 (tis) | 2023-2028 (tis) | 2028-2030 (tis) | 2020-2030 (tis) |
| 1.1.1 | Osadenie meračov rýchlosti v obci | 2023-2026 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| HOSPODÁRSKA OBLASŤ | | |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2.1.1 | Aktivity zamerané na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine | 2023-2024 | 7,8 | 7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 7,8 |
| 2.1.2 | Zlepšenie cezhraničnej spolupráce | 2023-2024 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| SOCIÁLNA OBLASŤ | | | 57,8 | 47 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 0 | 57,8 |

# ČASŤ 6 - Záver

Program rozvoja obce Tatranská Javorina vychádza zo základných potrieb obce, pričom hlavným cieľom rozvoja je zabezpečiť kvalitný životný štandard jej obyvateľov a zvyšovať konkurencieschopnosť obce a regiónu.

Program identifikuje rozvojový potenciál obce, poukazuje na silné stránky, identifikuje príležitosti, pričom však neopomína súčasné nedostatky, slabé stránky a problémy, ako aj potenciálne riziká a hrozby, ktoré sa počas realizácie projektových zámerov môžu vyskytnúť. Formulácia dokumentu smerovala k analýze všetkých hlavných problémov obce a života v nej – dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie, vzhľad a atraktivita obce, životná úroveň, rozvoj cestovného ruchu či možnosti voľnočasových aktivít. Dokument na základe kooperácii viacerých strán navrhuje viaceré projektové zámery, ktoré by prispeli k dosiahnutiu želaného stavu a zaisteniu zlepšenia súčasných podmienok.

PRO Tatranská Javorina na roky 2023-2028 bol spracovaný v súlade s *Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3.*

Jedná sa o strednodobý strategický dokument, ktorý poukazuje na snahu samosprávy o smerovanie obce k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a k napĺňaniu vízie. Zároveň sa jedná o otvorený dokument, ktorý je možné v prípade realizácie aktualizovať na základe aktuálnych potrieb obce. Úspešnosť definovaných projektov a aktivít rozvoja však primárne závisí od aktívnej podpory a účasti všetkých obyvateľov obce a aktérov rozvoja na území obce.

## 6.1 ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

|  |  |
| --- | --- |
| **Schválenie PRO** | |
| **Názov dokumentu** | **Program rozvoja obce Tatranská Javorina na roky 2023-2028** |
| **Štruktúra dokumentu** | ***Časť 1 – Analytická časť***  Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.  ***Časť 2 – Strategická časť***  Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.  ***Časť 3 – Realizačná a implementačná časť***  Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PRO formou akčných plánov.  ***Časť 4 – Finančná časť***  Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PRO. |
| **Spracovanie** | Program rozvoja obce Tatranská Javorina na roky 2023-2028 bol spracovaný v súlade s *Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, verzia 1.0.3.*  - externí odborníci – spracovanie na kľúč, vypracovanie odborne spôsobilou osobou,  - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy.  Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od marca 2023 – do mája 2023.  Riadiaci tím pozostával z:  ***Dodávateľ:*** *PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD.*  ***Starosta obce:*** *Miroslav Michaľák*  ***Poslanci obecného zastupiteľstva:*** Martin Krigovský, Jozef Gallík, Slávka Gnebusová, Juraj Makový, Ľubosláva Budzáková  Financovanie spracovania dokumentu obec hradí z vlastných zdrojov. |
| **Prerokovanie** | Verejné pripomienkovanie prebiehalo v januári 2022. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Tatranská Javorina a bol k nahliadnutiu na Obecnom úrade. V rámci možnosti pripomienkovania neboli doručené od občanov žiadne pripomienky. |
| **Schválenie** | Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program rozvoja obce Tatranská Javorina na roky 2023-2028 bez pripomienok.  Dňa: 14.2.2022  Číslo uznesenia OZ: 166/4/2022  Podpis štatutárneho zástupcu:  .....................................................  *Miroslav Michaľák,*  *starosta obce Tatranská Javorina* |

PRÍLOHY

**PRÍLOHA 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PRO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meno | Pozícia | Kontakt |
| PhDr. Vladimíra Pazderová, PhD. | Externý dodávateľ | 0907703218  [vladimira.pazderova@a-w-a.eu](mailto:vladimira.pazderova@a-w-a.eu) |
| Zoznam členov riadiaceho tímu | |  |
| Miroslav Michaľák | Starosta obce | 0[907287318](tel:+421907287318)  [starosta@tjavorina.eu](mailto:starosta@tjavorina.eu) |
| Zoznam členov pracovných skupín | |  |
| Funkcia v strategickom plánovaní | Funkcia v pracovnom zaradení |  |
| Hospodárska skupina | |  |
| Mgr. Ľubosláva Budzáková | zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie, rozpočty | lbudzakova@centrum.sk |
| Ing. Katarína Horská | zodpovedná za stanovené ciele a opatrenia | obecnyurad@tjavorina.eu |
| Jozef Gallik | zodpovedný za stanovené ciele a opatrenia | jgallik.st@gmail.com |
| Sociálna skupina | |  |
| Martin Krigovský | zodpovedný za strategickú a programovú časť | maroskrigovsky@azet.sk |
| Slávka Gnebusová | zodpovedná za strategickú a programovú časť, zabezpečenie komunikácie s verejnosťou | slavka.gnebusova@gmail.com |
| Stanislava Michaláková | zodpovedná za strategickú a programovú časť | stankamichalakova@gmail.com |
| Environmentálna skupina | |  |
| Ing. Katarína Horská | riadenie procesu spracovania | obecnyurad@tjavorina.eu |
| Juraj Makový | dohľad nad jednotlivými zámermi | duri.makovy@gmail.com |
| Jozef Gallik | dohľad nad jednotlivými zámermi | jgallik.st@gmail.com |
| Zoznam partnerov zapojených do spracovania PRO | |  |
|  | |  |

**PRÍLOHA 2 - Zoznam skratiek použitých v Programe rozvoja obce Tatranská Javorina**

EÚ Európska únia

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PRO Program rozvoja obce

NFP Nenávratný finančný príspevok

NSRR Národná stratégia regionálneho rozvoja

NUTS Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

OcÚ Obecný úrad

OP Operačný program

OZ Obecné zastupiteľstvo

SR Slovenská republika

SWOT analýza Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb

SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba

SODB Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

ŠÚSR Štatistický úrad Slovenskej republiky

PSK Prešovský samosprávny kraj

UPN Územný plán

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Z.z. Zbierka zákonov

**PRÍLOHA 3 - Zámer spracovania PRO**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov dokumentu | Program rozvoja obce Tatranská Javorina na roky 2023-2028 |
| Forma spracovania | PRO bol spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi obce. |
| Riadenie procesu spracovania | Proces spracovania PRO prebehol za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu. |
| Obdobie spracovania | Spracovanie PRO prebiehalo v období od marca 2023 do mája 2023.  Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný v prílohe 6. |
| Financovanie spracovania | - náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách)  - náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky,  - náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,  - náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií. |

Zdroj: vlastné spracovanie

**PRÍLOHA 4 - Harmonogram spracovania PRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram spracovania PRO - rok 2023 | | | | | | | | | | | | |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Úvod |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická  časť |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná a implementačná časť |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

**PRÍLOHA 4 - Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu obyvateľov obce**

Charakteristika respondenta

Vnímanie rozvoja obce

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavné zameranie obce v budúcom období | |
| rekonštrukcia miestnych komunikácií | 23,1% |
| podpora rozvoja podnikania | 15,40% |
| rekonštrukcia verejných budov | 0% |
| rozšírenie ponuky a kvality obchodu a služieb | 38,5% |
| starostlivosť o pamiatky | 15,4% |
| vybudovanie nových ihrísk a športovísk | 23,1% |
| podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov | 7,7% |
| informačné systémy obce | 15,4% |
| ochrana prírody a životného prostredia | 23,1% |
| úprava verejných priestranstiev | 30,8% |
| kultivácia a výsadba zelene | 15,4% |
| bytová výstavba a nové stavebné pozemky | 23,1% |
| rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí | 23,1% |
| spoločenský život | 15,4% |
| poskytovanie sociálnej starostlivosti | 23,1% |

|  |
| --- |
| Ďalšie návrhy na zameranie obce |
| Vybudovanie parkovísk |
| Vybudovanie služieb pre podporu cestovného ruchu |
| Vybudovanie kanalizačnej siete |
| Rozšírenie služieb pre obyvateľov |

|  |
| --- |
| Relevantné odporúčania pre spracovanie PRO |
| Vyriešiť zonáciu TANAP-u |